江苏省教学成果奖（研究生类）申报工作计划

| 序号 | 工作节点 | 时间安排 | 工作任务及要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布置动员 | 3月20日前 | 明确申报范围及要求：（1）江苏省研究生教育改革成果奖、近两届一等及以上等次的校级教学成果奖；（2）各牵头单位限报1项。 | 研究生院 |
| 2 | 项目第一轮打磨 | 3月21日—4月30日 | 明确牵头申报单位，成立工作专班，制定工作计划，整合资源，准备申报材料，建议每周推进1次。 | 申报单位 |
| 3 | 首轮遴选 | 5月6日—9日 | 组织专家评审，以答辩方式遴选确定5项左右省奖预申报项目。 | 研究生院 |
| 4 | 项目第二轮打磨 | 5月10日—5月31日 | 各专班参照但不限于专家反馈意见修改完善成果奖主题、支撑材料等主要内容，含自行组织的相关专家评审辅导、查漏补缺等，建议每周推进1次；研究生院持续跟进督促，集中组织专家辅导。 | 研究生院项目专班 |
| 5 | 中期检查 | 6月2日—4日 | 采取末位淘汰方式，对首轮遴选确定的预申报项目进行中期检查。 | 研究生院 |
| 6 | 项目第三轮打磨 | 6月5日—6月25日 | 各专班参照但不限于专家反馈意见打磨提升成果奖申报表、总结报告等申报材料，含自行组织的相关专家评审辅导，建议每周推进1次；研究生院持续跟进督促，集中组织专家辅导。 | 研究生院 项目专班 |
| 7 | 推荐评审 | 6月26日-30日 | 根据省教育厅通知，组织专家评审，等额排序推荐，校长办公会通过后校内公示。 | 研究生院 |
| 8 | 项目第四轮打磨 | 暑假 | 各专班结合专家意见反馈进一步完善申报材料并组织成果鉴定，研究生院持续跟进督促。 | 项目专班 研究生院 |

注：以上时间节点安排，根据省厅通知适当调整。